**Отчет**

**по организации деятельности муниципального опорного центра**

**дополнительного образования детей город Новороссийск**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** | **Ответственные** | **Отметка о выполнении** |
| 1. ***Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)*** | | | | | |
| 1.1. | Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций | Приказ  директора | Март 2020 | Руководитель МОЦ | 1. Постановление Администрации МО г. Новороссийск № 1363 от 16.03.2020г. «О присвоении статуса «Муниципальный опорный центр»,  2. Приказ УО г. Новороссийска № 394 от 25.03.2020г. «О назначении руководителя МОЦ мо г. Новороссийск»  3.Приказ МБУ ДО ДТДМ «О создании рабочей группы и назначении ответственных за работу МОЦ» № |
| 1.2. | Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования (далее – УО МО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ) | Актуализирован план работы МОЦ | Март 2020,  Январь 2021 | Начальник  (заместитель)  УО МО  Руководитель МОЦ | План работы МОЦ утвержден и согласован с начальником УО мо г. Новороссийск 17.03.2020г.  ссылка…..  <http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr> |
| 1.3. | Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ | Согласованный и утвержденный медиаплан | Март 2020  Январь 2021 | Начальник  (зам.)  УО МО  Руководитель МОЦ | Медиаплан согласован и утвержден с начальником УО администрации мо г. Новороссийска от 17.03.2020г. ссылка:  <http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr> |
| 1.4. | Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ | Информирование социума о деятельности МОЦ | В течение года 2020,2021 | Руководитель МОЦ | Реализуются пункты медиаплана по освещению деятельности МОЦ:  - раздел на сайте МБУ ДО ДТДМ,  - выполнена полиграфическая продукция. освещающей деятельность МОЦ (буклет),  - фото заседаний, совещаний , консультаций на сайте МБУ ДО ДТДМ ссылка: <http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr> |
| 1.5. | Создание раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования (далее – ОДО) | Раздел МОЦ на сайте ОДО | Март 2020 | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ | Создан раздел «Зональный опорный центр, Муниципальный опорный центр» на сайте МБУ ДО ДТДМ ссылка <http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr> |
| 1.6. | Проведение зонального обучающего семинара «Организация взаимодействия ЗОЦ и МОЦ в территориальной зоне. Внедрение моделей обеспечения доступности ДОП для детей из сельской местности территориальной зоны» для руководителей и педагогических работников МОЦ территориальной зоны | Участие | Март | МОЦ  МБУ ДО ДТДМ | * 25 сентября 2020года проведен зональный обучающий семинар «Организация взаимодействия ЗОЦ и МОЦ в территориальной зоне. Внедрение моделей обеспечения доступности ДОП для детей из сельской местности территориальной зоны» для руководителей МОЦ Черноморской западной зоны (15 чел.) * 25 сентября 2020года во Дворце творчества - совещание с руководителями муниципальных опорных центров на тему «Реализация основных направлений Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в муниципальных образованиях Краснодарского края». (см……..) |
| 1.7. | Проведение зонального семинара «Лучшие практики реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ (ДОП) по направленностям дополнительного образования» для методистов МОЦ территориальной зоны | Участие | Май | ЗОЦ, МОЦ  МБУ ДО ДТДМ |  |
| 1.8. | Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях, СМИ | Информация о деятельности МОЦ | В течение года  2020,2021 | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ, УО МО | Ведется работа по размещению информации о деятельности МОЦ мо г. Новороссийска на сайте УО МО,  в СМИ – 04.09.2020г. интервью директора Радченко Т.В. «О приоритетных направлениях деятельности ДТДМ на 2020-2024гг. (о Навигаторе, о МОЦ ) |
| 1.9. | Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель) | Консультации  Семинары  Совещания и т.д. | В течение года  2020,2021 | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты УО МО, МОЦ | Проводятся методические консультационные мероприятия (дистанционно) по вопросам:  - внедрения разделов Целевой модели в мо г. Новороссийске,  - дополнительным общеобразовательным программам,  -экспертизе дополнительных общеобразовательных программ на ПФДО,  - основным показателям муниципальной целевой программы развития дополнительного образования мо г. Новороссийск |
| 1.10. | Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ) | Оценка  внедрения  Целевой модели МО | В течение года  2020,2021 | Отв. специалисты МОЦ, УО МО | Проводится мониторинг внедрения Целевой модели в Мог. Новороссийск. |
| 1.11. | Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ | Отчет по направлениям Целевой модели | До 10 декабря 2020, 2021 | Начальник  (зам.  УО МО)  Руководитель МОЦ |  |
| 1.12. | Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (конференция, совещание и т.п.) |  | До 15 декабря 2020, 2021 | Начальник  (заместитель)  УО МО  Руководитель МОЦ | он-лайн конференция , слайды ПО ОТЧЕТУ О ВНЕДРЕНИИ Целевой модели в МО г. Новороссийск |
| 1. ***Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей*** | | | | | |
| 2.1. | Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО | Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ | В течение года  2020 | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | Участие в мероприятиях РМЦ по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО г. Новороссийск |
| 2.2. | Организация и проведение информационно-разъяснительной компании по внедрению ПФДО в МО | Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ | В течение года 2020 | Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | Проводилась информационно-разъяснительная компании по внедрению ПФДО в МО г. Новороссийск (для спортшкол и учреждений культуры 04.09.2020г.) |
| 2.3. | Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО | Семинары  Совещания | Январь-август 2020 (по отдельному графику) | Начальник  (заместитель)  УО МО  Руководитель МОЦ | -Совещание –консультация на тему:  «Внедрение ПФДО в МО г. Новороссийск». (июль2020г.),  -Обучающие семинары: «Общественная экспертиза: порядок проведения НОК ДОП в Краснодарском крае» (сентябрь 2020г.) |
| 2.4. | Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО (далее – НОКО) | Разработка НПА по НОКО в МО  Совещания  Семинары | Июнь-август 2020, далее по плану | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | Приказ УО г. Новороссийска № 567 от 14.07.2020г. «О проведении экспертизы дополнительных общеобразовательных программ» |
| 2.5. | Формирование экспертных групп;  организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО | Экспертная оценка ДОП | Июнь-август 2020 | Отв. специалисты МОЦ,  УО МО  Эксперты  НОКО | Сформирован и утвержден состав экспертного совета для проведения НОКО (количество 21 чел.) из методистов –инструкторов , зам. директоров по УВР, НМР учреждений дополнительного образования города Новороссийска (приложение к пр. № 567 от 14.07.2020г.), выполнена экспертиза ДОП на ПФДО |
| 2.6. | Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП | Реестр ДОП | Июнь-август 2020 | Отв. специалисты МОЦ,  УО МО  Эксперты  НОКО | Создан реестр муниципальных учреждений дополнительного образования МО г. Новороссийск ссылка  <http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr> |
| 2.7. | Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой» | Начато  внедрение ПФДО в МО | Сроки  «дорожной карты» | Отв. специалисты МОЦ,  УО МО,  Управления культуры и спорта МО | Выполняются мероприятия по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»:  -разработка, утверждение дополнительных общеобразовательных программ по ПФДО,  -зачисление детей через АИС «Навигатор»,  -финансовые расчеты по МО г. Новороссийск,  Постановление Губернатора |
| 2.8. | Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО | Достижение  индикативных показателей | В течение всего  периода | Отв. специалисты МОЦ,  УО МО,  Управления культуры и спорта | Все учреждения дополнительного образования г. Новороссийска - 7 спортивных школ, ЦДТ, «ШКОЛЬНИК-2», ДТДМ участвуют в вопросах проведения НОКО и внедрения ПФДО.  Кол-во программ по МОЦ г. Новороссийск- прошли НОКО- 120 |
| 2.9. | Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО | Отчет | Декабрь 2020 | Руководитель МОЦ | Составлен отчет о деятельности МОЦ , ссылка |
| ***3.Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ*** | | | | | |
| 3.1. | Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ | Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ | По плану РМЦ и ЗОЦ  2020,2021 | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | Участие в вебинарах РМЦ:  -03.02.2020г.-ВЕБИНАР по вопросу внедрения в Краснодарском крае модели персонифицированного финансирования.  -13.02.2020г. ВЕБИНАР по вопросу функционирования АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края».  - 08.04.2020г.-Цикл ВЕБИНАРОВ по организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования в период режима «повышенной готовности».  - Рабочие встречи в формате вебинарной связи по теме «Реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  - 18 июня 2020 года- ВЕБИНАР по теме: «Региональный навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края: Подготовка к новому учебному 2020-2021году  -05.10.2020.-ВЕБИНАР по теме: «АИС Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края: перспективы, особенности, требования»  -07.10.2020г.-ВЕБИНАР по теме: «АИС Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края: перспективы, особенности, требования» |
| 3.2. | Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям) | Банк лучших практик | В соответствии с Положениями конкурсов | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | Проведен муниципальный этап регионального конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 03.03.2020г.,  подведены итоги приказ УО мо г. Новороссийск от 16.03.2020г. № 357-1… |
| 3.3. | Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах | Участие МО в региональных этапах  конкурсов | В период подготовки к региональным этапам | Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | Педагогом- организатором МБУ ДО ДТДМ Гронтковской Н.В., зам. директора по УВР Пашинской Н.В, проводилось консультационное, методическое сопровождение победителей муниципального этапа конкурса профессионального мастерства – Калинин Д.А.- педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ,  - Литвиненко Наталья Юрьевна- педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ,  -Ариков Арташ Валентинович- педагог дополнительного образования МАОУ СОШ № 40,  - Бордяков Денис Евгеньевич – тренер-преподаватель МУ ДОД ДЮСШ «Олимп». |
| 3.4. | Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования | Банк данных лучших практик МО | В течение года по графику  2020,2021 годы | Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | 1. Участие в краевой конференции «Современное доступное дополнительное образование: равный доступ, равные возможности» (руководители МОЦ Черноморской западной зоны – 15 чел..) 2. Участие в краевом конкурсе «Лучшая социальная реклама региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского края» (16-21 октября 2020г.) 3. Трансляция опыта для печатных сборников Регионального модельного центра (2020г)   ***Сборник №1 «Современное доступное дополнительное образование: равный доступ и равные возможности»***   1. «Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» г.Новороссийск . Романова И.А., директор МБУ ДО ЦДО ИРЦ «ШКОЛЬНИК-2», Куракина Ю. А., зам. директора, МБУ ДО ЦДО ИРЦ «ШКОЛЬНИК-2», Гусаков Д.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДО ИРЦ «ШКОЛЬНИК-2».   2. «Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение их доступности для детей с различными образовательными потребностями»-Лаврентьева О.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ г. Новороссийск.  3. «Совершенствование форм и видов туристско-краеведческой деятельности в объединениях туристско-краеведческой направленности»- Литвиненко Н.Ю,- педагог-организатор, МБУ ДО «Центр детского творчества», г. Новороссийск.  4. «Обучение и воспитание детей, состоящих на различных видах профилактического учёта, в объединениях туристско – краеведческой направленности»- Ревенко И.В., педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Центр детского творчества», г. Новороссийск.  ***Сборник №2 «Лучшие практики реализации современных управленческих механизмов в системе ДО детей КК»***  1.«Развитие естественнонаучной направленности в дополнительном образовании через внедрение новых форм реализации образовательных программ и проектов в МБУ ДО ДТДМ г. Новороссийск»-  Морозова Е.Г., зам. директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ДТДМ город Новороссийск, Гронтковская Н.В., педагог-организатор/методист МБУ ДО ДТДМ город Новороссийск.  2.«Социокультурный центр «Ориентир» как координатор неформального и информального образования в городе Новороссийске»- Радченко Т. В., директор МБУ ДО ДТДМ МО город Новороссийск,  Протасова А. В., зам. директора по научно-методической работе МБУ ДО ДТДМ,  Гронтковская Н.В.,-педагог- организатор/  методист МБУ ДО ДТДМ.  3. «Клубная деятельность, как одна из форм организации наставничества «педагог-учащийся-родитель» в образовательном процессе системы дополнительного образования в МБУ ДО ДТДМ МО г. Новороссийск»- Радченко Т.В., директор МБУ ДО ДТДМ город Новороссийск,  Н.В.Гронтковская, педагог-организатор/  методист МБУ ДО ДТДМ город Новороссийск.  4.«Юный исследователь» (проектно - исследовательская деятельность в работах учащихся естественнонаучной направленности МБУ ДО ДТДМ г. Новороссийск)- Попович А. В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДТДМ» город Новороссийск.  Н.В.Гронтковская,педагог-организатор,  методист МБУ ДО ДТДМ город Новороссийск. |
| 3.5. | Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений для специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ | Повышение профмастерства специалистов организаций | В течение года по графику  2020,2021 годы | Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | В течение 2020-2021уч.г. в рамках внедрения Целевой модели развития доп. образования для сельских школ привлечь следующие УЧРЕЖДЕНИЯ :  -МКУ Центр развития образования г. Новороссийск,  -Новороссийское отделение Краснодарского регионального отделения ВОО «Русское географическое общество»,  -ГБУ УК КК «Новороссийский исторический музей- заповедник»,  - ГБУ ДО КК «Эколого-биологический центр»,  Отджел экологической безопасности мо г. Новороссийск, - Федерация туризма,  - НПИ Куб ГТУ,  - ФБГУ «Государственный заповедник «Утриш», - ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности (г.Сочи) |
| 3.6. | Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ | Прохождение курсов ПК | В течение 2020 года | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ | Курсы повышения квалификации специалистов МОЦ с 09.11.2020г. по 16.11.2020г. – 4 человека (72 час.)  Курсы повышения квалификации для руководителей ЗОЦ с 16 ноября 2020г.по 20 ноября 2020г. (72 час.)- 1 чел. |
| … |  |  |  |  |  |
| ***4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального***  ***сектора экономики*** | | | | | |
| 4.1. | Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО) | Разработка  и реализация ДОП в сетевой форме  *(указать кол-во в соответствии с «дорожной картой»)* | В течение 2020-2021 годов | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (в соответствии с «дорожной картой МО) -2020г.- 3 программы – МБУ ДО ДТДМ «Школа вожатых». МБУ ДО ЦДТ- «Атмосфера туризма», «Школьник-2»- «IT-ФИНАНСОВАЯ ШКОЛА» |
| 4.2. | Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | Семинары  Совещания | В течение 2020-2021годаов (по графику) | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | 06.11.2020г. специалистами МОЦ Гронтковской Н.В., Протасовой А.В. проведены консультации по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме для учреждений дополнительного образования Мог. Новороссийск: МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО ИРЦ «Школьник-2» , МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», «Каисса», «Ника», «Олимп», «Олимпиец», «Триумф», Надежда». |
| … |  |  |  |  |  |
| ***5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*** | | | | | |
| 5.1. | Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО | Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО | В течение 2020-2021 годов | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | В соответствии с «дорожной картой» МО г. Новороссийск, основными показателями муниципальной целевой программы развития дополнительного образования создан проект «Интегративная модель туристско-краеведческой направленности «Социальное партнерство и сотрудничество – доступное дополнительное образование детей сельских школ» Гронтковская Н.В., Попович А.В. |
| 5.2. | Проведение семинаров с ОДО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО | Семинары | В течение 2020 года | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | В течение 2020-2021уч.г. проводить семинары по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО г. Новороссийск с СОШ №14, 30, 31.  ООШ № 23,25,27, |
| ***6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей*** | | | | | |
| 6.1. | Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор») | Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ | В течение 2020-2021 годов | Руководитель МОЦ  Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | Выполнен банер «НАВИГАТОР.23 дети», рекламные листовки для родителей, буклеты, информация на стенде, открыт раздел «Навигатор .23.дети», на сайте МБУ ДО ДТДМ ссылка… |
| 6.2. | Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества | Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ | В течение 2020-2021 годов | Отв. специалисты МОЦ,  УО МО | * Участие директора Радченко Т.В., зам. директора по УВР Пашинской Н.В., Морозовой Е.Г. в родительских собрания в объединениях ДТДМ с разъяснением проведения кампании и возможностях АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» * Демонстрация презентации о работе системы «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края». * Подготовлены и розданы родителям памятки с алгоритмом вхождения и записи детей через Навигатор. ссылка <http://дворец-творчества.рф/index.php/navigator> |
| 6.3. | Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор» | Консультации | В течение 2020-2021 годов | Отв. специалисты МОЦ | 1. Изучение Краевых методических рекомендаций по заполнению регионального Навигатора, рекомендации по заполнению модуля МЕРОПРИЯТИЯ. 2. Видео конференция по вопросу функционирования АИС Навигатора дополнительного образования детей». (февраль 2020г.) 3. 18.06.2020 - презентация «Подготовка к новому учебному году регионального Навигатора дополнительного образования детей Краснодарского края» |

**Приложение**

**Медиаплан**

освещения деятельности МОЦ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат** |
| 1. | Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного портала МОЦ | в течении года | Протасова А.В.,  Судникович С.В. | Функционирование портала |
| 2. | Размещение пресс-релизов, пострелизов о деятельности МОЦ в соц. сетях, СМИ,сети Интернет | в течении года | Судникович С.В. | Пресс-релизы, пострелизы |
| 3. | Изготовление и тиражирование полиграфической продукции. освещающей деятельность МОЦ | в течении года | Протасова А.В.,  Гронтковская Н.В. | Полиграфическая продукция |
| 4. | Размещение статей в СМИ и видеороликов в соц.сетях о деятельности МОЦ | в течении года | Протасова А.В.,  Гронтковская Н.В | Статьи , видеоролики |
| 5. | Предоставление отчетной информации | в течении года | Протасова А.В.,  Гронтковская Н.В | Отчет в РМЦ |